## 扶贫办与省厅结合版
四平市财政局关于2018年国家脱贫攻坚考核反馈问题整改工作进展情况表（市财政局）
填报单位： | [7 empty] | 填报时间：2019年6月11日
序号 | 类别 | 具体问题 | 整改措施 | 目前进展 | 进度研判 | 佐证材料 | 责任单位 | 责任领导 | 完成时限
（一） | 牵头问题整改任务 | 1.2018年财政专项扶贫资金结转结余率和结转结余金额较2017年有所增加。（省成效考评反馈：审计发现，四平存在扶贫资金结余未返还财政等问题） | 对财政扶贫资金支出进度进行定期调度、通报，对支出进度缓慢的市县适时进行约谈，并将结果运用到年度资金绩效评价中，适当调增考核权重。 | 2019年5月27日印发了《关于2019年4月份各区财政专项扶贫资金支出进度的通报》并约谈相关区与部门，督促加快财政专项扶贫资金实际支出进度。 |  | 《关于2019年4月份各区财政专项扶贫资金支出进度的通报》（四财农[2019]176号） | 农业科 | 阮金良 | 2020年1月底前。
（二） | 配合问题整改任务 | 2.公告公示落实效果仍需要提升。省对市县扶贫资金项目公告公示督促责任未完全落实到位。长白县脱贫攻坚项目库公告公示少于10天。抽查有5个市（县）资金分配公告公示金额小于各级财政专项扶贫资金投入金额。镇赉县和双辽市均未公告公示项目年度计划完成情况，未公告村级年度计划完成情况。镇赉县县级公告公示没有公示情况及监督电话等简要描述，影响了公告公示效果。 | 配合市扶贫办督促各区对扶贫资金项目进行公告公示，对公告公示制度落实不到位的县（市）区通报督促或约谈。将扶贫资金项目公告公示情况继续纳入扶贫资金绩效评价范围，并适当调增考核权重。 |  |  |  | 农业科 | 阮金良 | 5月底前
|  | 3.脱贫攻坚项目库建设需规范。财政专项扶贫资金绩效评价发现，镇赉县2019年项目实施计划未完成：项目库中无时间进度，群众参与和带贫减贫机制不够明确。如：产业发展类项目群众参与和带贫减贫机制部分均为委托或托管经营。（省成效考评反馈：梨树县存在部分项目实施不够精准、效益不高等问题。伊通县存在项目库建设不完善、入库项目要素不全的问题。双辽市存在部分项目未按计划实施的问题） | 配合市扶贫办扎实推进项目库建设，对全市项目库中项目基本信息开展核查，对缺项或未明确绩效目标的，立即整改，补充完善，明确扶贫产业项目自带户机制，确保信息详实准确。对未进入项目库的，不安排使用财政专项扶贫资金，确需支持的项目，按规定程序入库后再批准实施。 |  |  |  | 农业科 预算科 | 阮金良 李晓芹 | 5月底前
|  | 4.脱贫项目监管不到位，个别贫困户发展产业能力不足。某村在2016年和2017年给1户贫困户发放小羊11只，从村上领回羊后不久就分别按每只300元和500元的价格转卖了。由于对扶贫资金使用监管不到位，乡里和几个村干部分别受到了党纪处分。群众反映，这些项目就像“过水鱼”一样在手里转了一圈，没有增肥还“缩水”了。 5.2015年9月，安图县财政拨付石门镇90万元扶贫资金，支持镜城村建设水稻育苗大棚和购买化肥。由于审核监管不严，有29个非贫困户也被纳入项目支持范围，无偿占有水稻育苗大棚和化肥，涉及扶贫资金25.95万元。 （省成效考评反馈：双辽市部分养殖项目乡镇参与度不高，项目绩效差，无法实现预期扶贫效果，涉及金额90万元；扶贫资金监督检查制度执行不到位问题；中纪委网站暴光双辽市存在扶贫资金项目违规问题。梨树县存在扶贫项目固定资产未入账，涉及金额416.7万元；部分项目实施不够精准、效益不高等问题；中纪委网站曝光梨树存在2起扶贫资金项目违规问题。伊通县存在超标发放危房改造资金、扶贫资金未发挥效益，涉及金额357.37万元；部分资金确定落实到项目时间超过30天、部分项目实施不够精准、效益不高等问题） | 配合市扶贫办加大扶贫资金和项目监管力度，做好扶贫项目资金绩效管理，配合市审计局推动审计问题整改。 |  |  |  | 农业科 社保科 教科文科 预算科 监督检查局 | 阮金良 李晓芹 王子辉 | 12月底前，长期坚持。
|  | 6.统筹整合方案编制质量有待提高。镇赉县统筹整合方案个别明细项目年度计划投资列合计不等于明细项合计金额。（省成效考评反馈：双辽市涉农资金整合中期调整方案出台及报备时间晚于规定时间） | 配合市扶贫办等部门，指导并督促双辽市科学编制财政涉农资金整合方案；对整合工作开展全方位自查，对存在问题限期整改。 |  |  |  | 农业科 | 阮金良 | 6月底前
|  | 7.脱贫攻坚领导小组与扶贫开发领导小组并行，但全省脱贫攻坚成效考核等重要工作，由副省长任组长的扶贫开发领导小组承担，省党政主要负责人履行第一责任人责任不够。 | 配合市扶贫办着力攻克深度贫困堡垒。2019年市，县（市）、区本级自有财力安排财政专项扶贫资金不低于中央、省级安排到市县财政专项扶贫资金的10%，加大对双辽市和全市深度贫困村的资金支持力度。 |  |  |  | 农业科 | 阮金良 | 6月底前，长期坚持。
|  | 8.省委、省政府对市县党委政府年度目标考核的总分为100分，脱贫攻坚工作占3分，脱贫攻坚考核指挥棒作用发挥不明显。 | 对经市委、市政府确定的省级脱贫攻坚表彰奖励事项，及时筹措安排表彰奖励资金及工作经费，以后年度列入相关部门年度预算。 |  |  |  | 预算科 | 李晓芹 | 6月底前，长期坚持。
|  | 9.政策出台不及时。国家卫生健康委等四部委办公厅于2018年9月30日联合印发了《关于进一步加强农村贫困人口大病专项救治工作的通知》（国卫办医函〔2018〕830号），明确要求各省在2018年10月底前调整完善相关工作方案，但吉林省截至考核时未对相关工作方案进行调整完善。由于医保、民政、卫生等部门对工作职责划分存在异议，截至2019年1月，未出台《医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020年）》配套政策或工作方案。 | 配合市卫生健康委员会同市民政局、市扶贫办、市医疗保障局联合印发《关于进一步加强农村贫困人口大病专项救治工作的通知》。市医疗保障局会同市财政局、市扶贫办联合转发《医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020年）》。 |  |  |  | 社保科 | 王子辉 | 6月底前，长期坚持。
|  | 10.职能职责不明晰。2018年8月16日，吉林省发展改革委印发《吉林省生态扶贫工作方案》，方案未明确责任部门。 | 配合市林业局等部门制定年度实施项目清单、建立调度机制、加强跟踪问效工作。 |  |  |  | 预算科 农业科 | 李晓芹 阮金良 | 6月底前，长期坚持。

## 扶贫办版
四平市财政局关于2018年国家脱贫攻坚考核反馈问题整改工作台账
序号 | 类别 | 具体问题 | 整改措施 | 责任单位 | 责任领导 | 完成时限
（一） | 个性问题点对点整改 | 1.公告公示落实效果仍需要提升。省对市县扶贫资金项目公告公示督促责任未完全落实到位。长白县脱贫攻坚项目库公公示少于10天。抽查有5个市（县）资金分配公告公示金额小于各级财政专项扶贫资金投入金额。镇赉县和双辽市均未公告公示项目年度计划完成情况，未公告村级年度计划完成情况，未公告村级年度计划完成情况，未公告村级年度计划完成情况。镇赉县县级公告公示没有公示情况及监督电话等简要描述，影响了公告公示效果。 | ①严格落实《吉林省财政扶贫资金项目公告公示实施办法》要求，及时将财政专项扶贫资金分配结果、纳入县级脱贫攻坚项目库的项目、年度扶贫资金项目计划、项目实施情况等进行公告公示。公告公示试按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，分级分类进行公告公示。公告公示时间不少于10天，主动接受群众和社会监督，确保扶贫项目公开渠道畅通，公开信息长期有效，公开内容随时可查。 | 局办公室 农业科 |  | 5月底前
②督促各县（市）区对扶贫资金项目进行公告公示，对公告公示制度落实不到位的通报批评或约谈。将扶贫资金项目俟公告公示情况继续纳入扶贫绩效评价范围，并适当调增考核权重。
③对全市扶贫资金项目公告公示情况进行大排查，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高扶贫资金使用效益。
④跟踪督导双辽市严格落实公告公示管理办法，设立监督举报电话明确项目管理部门，主动接受群众和社会监督。细化县级扶贫资金项目公告公示实施细则，保证公告公示时间不少于10天，提高公告公示效果；对公告公示工作开展全方位自查，对存在问题限期整改。
|  | 2.2018年财政专项扶贫资金结转结余率和结转结余金额较2017年有所增加。（省成效考评反馈：审计发现，四平存在扶贫资金结余未返还财政等问题） | ①强化业务指导，深入基层一线，查清滞留环节，找出滞留原因，帮助破解瓶颈，推进项目实施。 | 监督检查局 |  | 2020年1月底前。
|  |  | ②定期调度县（市）区扶贫专项资金支出进度，对拨付进度缓慢的，适时约谈通报，保障项目实施。 | 农业科
|  |  | ③开展闲置资金专项清理工作，对发现问题立查立改，严格控制团结率。 | 监督检查局
|  | 3.脱贫攻坚项目库建设需规范。财政专项扶贫资金绩效评价发现，镇赉县2019年项目实施计划未完成：项目库中无时间进度，群众参与和带贫减贫机制不够明确。如：产业发展类项目群众参与和带贫减贫机制部分均为委托或托管经营。（省成效考评反馈：梨树县存在部分项目实施不够精准、效益不高等问题。伊通县存在项目库建设不完善、入库项目要素不全的问题。双辽市存在部分项目未按计划实施的问题） | ①组织开展县级脱贫攻坚项目库交流研讨会，指导各地规范完善脱贫攻坚项目库，严格项目库编报程序，提高项目库质量。 |  |  | 5月底前
②扎实推进项目库建设，对全市项目库中项目基本信息开展核查，对缺项或未明确绩效目标的，立即整改，补充完善，明确扶贫产业项目自带户机制，确保信息详实准确。对未进入项目库的，不安排使用财政专项扶贫资金，确需支持的项目，按规定程序入库后再批准实施。
|  | 4.脱贫项目监管不到位，个别贫困户发展产业能力不足。某村在2016年和2017年给1户贫困户发放小羊11只，从村上领回羊后不久就分别按每只300元和500元的价格转卖了。由于对扶贫资金使用监管不到位，乡里和几个村干部分别受到了党纪处分。群众反映，这些项目就像“过水鱼”一样在手里转了一圈，没有增肥还“缩水”了。 5.2015年9月，安图县财政拨付石门镇90万元扶贫资金，支持镜城村建设水稻育苗大棚和购买化肥。由于审核监管不严，有29个非贫困户也被纳入项目支持范围，无偿占有水稻育苗大棚和化肥，涉及扶贫资金25.95万元。 （省成效考评反馈：双辽市部分养殖项目乡镇参与度不高，项目绩效差，无法实现预期扶贫效果，涉及金额90万元；扶贫资金监督检查制度执行不到位问题；中纪委网站暴光双辽市存在扶贫资金项目违规问题。梨树县存在扶贫项目固定资产未入账，涉及金额416.7万元；部分项目实施不够精准、效益不高等问题；中纪委网站曝光梨树存在2起扶贫资金项目违规问题。伊通县存在超标发放危房改造资金、扶贫资金未发挥效益，涉及金额357.37万元；部分资金确定落实到项目时间超过30天、部分项目实施不够精准、效益不高等问题） | ①严把资金使用拨付关。严格执行《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》和《四平市扶贫资金项目公告公示实施细则》等相关文件要求，坚持资金跟着项目走，严把资金拨付程序和拨付条件，加快扶贫资金项目实施进度和资金拨付进度，提高资金使用效益。 |  |  | 12月底前，长期坚持。
②落实公开公示制度。主动接受群众和社会监督，保障广大群众的知情权、决策权和监督权。
③加大扶贫资金和项目监管力度，严格落实《财政专项扶贫资金管理实施办法》等相关文件及省扶贫办关于加强产业扶贫资产管理做好收益分配的工作要求，制定出台《四平市扶贫项目管理实施意见》，规范扶贫资金使用范围、项目实施程序、实施条件，定期调度扶贫项目实施进度情况，对实施的扶贫项目落实专人负责制，采取全程监管指导。组织各县（市）区对现有资产进行清查摸底，发现的问题立即整改。督促各县（市）区落实扶贫资金项目监管主体责任，加快项目实施进度，提高资金项目管理水平，切实发挥资金效益规范资金使用。
④督促各县（市）区财政部门对涉农整合资金和扶贫资金不不定期进行监督检查，及时发现问题，认真分析原因，对违规违纪违法使用扶贫资金的发现一起坚决查处一起。并及时向本级脱贫攻坚领导小组汇报。准确把握扶贫资金流向，使资金直接用于扶贫对象，切实增强资金使用的针对性和实效性，做到扶贫真贫、真扶贫。
|  | 6.统筹整合方案编制质量有待提高。镇赉县统筹整合方案个别明细项目年度计划投资列合计不等于明细项合计金额。（省成效考评反馈：双辽市涉农资金整合中期调整方案出台及报备时间晚于规定时间） | 指导并督促双辽市科学编制财政涉农资金整合方案，合理确定资金重点投向，细化项目建设计划，完善项目带户机制，充分发挥财政整合及聚能效益，进一步提高财政涉农资金的精准度和使用效益；对整合工作开展全方位自查，对存在问题限期整改。 |  |  | 6月底前
（二） | 共性问题全面整改 | 7.脱贫攻坚领导小组与扶贫开发领导小组并行，但全省脱贫攻坚成效考核等重要工作，由副省长任组长的扶贫开发领导小组承担，省党政主要负责人履行第一责任人责任不够。 | 着力攻克深度贫困堡垒。2019年市县（区）本级自有财力安排财政专项扶贫资金不低于中央、省级安排到市县财政专项扶贫资金的10%，加大对双辽市和全市深度贫困村的资金支持力度。 |  |  | 6月底前，长期坚持。
|  | 8.省委、省政府对市县党委政府年度目标考核的总分为100分，脱贫攻坚工作占3分，脱贫攻坚考核指挥棒作用发挥不明显。 | 强化正向激励。对年度脱贫攻坚成效考核结果优秀的、脱贫摘帽工作扎实的集体和个人给予表彰和资金奖励。如期完成任务、表现特别优秀、实绩特别突出的贫困县党政正职可提拔担任上一级领导职务，但仍要继续兼任现职。脱贫攻坚中工作出色、表现优秀的一线扶贫干部，优先提拔使用。 |  |  | 6月底前，长期坚持。
|  | 9.政策出台不及时。国家卫生健康委等四部委办公厅于2018年9月30日联合印发了《关于进一步加强农村贫困人口大病专项救治工作的通知》（国卫办医函〔2018〕830号），明确要求各省在2018年10月底前调整完善相关工作方案，但吉林省截至考核时未对相关工作方案进行调整完善。由于医保、民政、卫生等部门对工作职责划分存在异议，截至2019年1月，未出台《医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020年）》配套政策或工作方案。 | 市卫生健康委员会同市民政局、市扶贫办、市医疗保障局联合印发《关于进一步加强农村贫困人口大病专项救治工作的通知》。市医疗保障局会同市财政局、市扶贫办联合转发《医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020年）》。 |  |  | 6月底前，长期坚持。
|  | 10.职能职责不明晰。2018年8月16日，吉林省发展改革委印发《吉林省生态扶贫工作方案》，方案未明确责任部门。 | 市林业局作为牵头部门统筹推进生态扶贫工作。制定年度实施项目清单，确定年度建设目标、项目、措施、完成时限、责任单位、责任人，对各项工作实行台账管理，明确时间表、路线图。 |  |  | 6月底前，长期坚持。